

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**

**BASHKIA BERAT**

**Nr 4749 Prot Berat, 18.07.2018**

**PLAN MASASH DHE VEPRIMI**

**PER FAZEN E PERGATITJES SE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2019 - 2021 DHE PROJEKTBUXHETIT VJETOR 2019. (RISHIKIM I DRAFTIT TE PARE)**

Ne zbatim te Ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore", neni 36, Programi buxhetor afatmesëm vendor, Bashkia Berat përgatiti fazën e pare te Planit Buxhetor Afatmesem 2019-2021 dhe miratoi draftin e pare ne Këshillin Bashkiak me Vendimin nr.72 date 27.06.2018.

**Per te finalizuar procesin dhe per te pergatituar draftin e rishikuar hartohet ky plan masash dhe veprimi ku jane te percaktuar aktivitetet qe do te zhvillohen, afati, personat pergjegjes.**

**Aktiviteti nr. 1 :**

 **Organizimi I degjesave publike me komunitetin ne lagjet e qytetit dhe njesite administrative**

1. **Njesia Administrative Sinje:**
2. Data e zhvillimit te degjeses : 25.07. 2018 **ora 10.**
3. Vendi I zhvillimit te degjeses **: Njesia Administrative Sinje.**
4. Organizon Procesin N/Kryetaret **: Clirim Brisku, Bledi Blana, Sek.Pergjithshem , Gezim Zema** , Administratori I Njesise Administrative **Fitim Rrapaj.**
5. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
6. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes :**Andjol Toska**
7. Njoftimi ne median locale**: Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.
8. **Njesia Administrative Velabisht .**
9. Data e zhvillimit te degjeses 27.07.2018  **ora 10.**
10. Vendi I zhvillimit te degjeses\_ Ambjent privat
11. Organizon Procesin N/Kryetaret : **Clirim Brisku, Bledi Blana**, Sek.Pergjithshem , **Gezim Zema** , Administratori I Njesise Administrative **Mirel Arapi.**
12. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
13. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Andjol Toska.**
14. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.

 3. **Njesia Admistrative Otllak**

1. Data e zhvillimit te degjeses; 03.08.2018  **ora 10.**
2. Vendi I zhvillimit te degjeses: **salla e mbledhjeve Njesia Administrative Otllak.**
3. Organizon Procesin N/Kryetaret : **Clirim Brisku, Bledi Blana**, Sek.Pergjithshem , Gezim Zema , Administratori I Njesise Administrative Lionel Elezi.
4. Lista e pjesmarresve **: Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
5. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes: **Andjol Toska**
6. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.

1. **Njesia Administrative Roshnik**
2. Data e zhvillimit te degjeses **10.08.2018 ora 10**
3. Vendi I zhvillimit te degjeses: **Salla prane Njesise Administrative Roshnik.**
4. Organizon Procesin N/Kryetaret **Clirim Brisku, Teuta Mucogllava**, administratori I Njesise Administrative **Artur Shahu.**
5. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
6. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes**: Andjol Toska.**
7. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.
8. **Lagja nr. 1**
9. Data e zhillimit te degjeses 13.08.2018  **ora 10.**
10. Vendi I zhvillimit te degjeses **; Pallati I Kultures, kati dyte.**
11. Organizon Procesin N/Kryetaret : **Clirim Brisku, Bledi Blana**, Sek.Pergjithshem , **Gezim Zema** , Monika Xheblati, Drejtore kabinetit, Administratori I Lagjes Mirel Konomi
12. Lista e pjesmarresve :\_**Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
13. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Ludi Vrusho.**
14. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.
15. **Lagja nr. 2**
16. Data e zhvillimit te degjeses 17.08.2018  **ora 10.**
17. Vendi I zhvillimit te degjeses**\_ Pallati I Kultures, kati dyte.**
18. Organizon Procesin N/Kryetaret**: Clirim Brisku, Teuta Mucovllava,** sek.Pergjithshem  **Gezim Zema** , Monika Xheblati, Drejtore kabinetit Administratori I **lagjes Fatmir Bega.**
19. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema,** Keshilltar I Kryetarit.
20. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Ludi Vrusho**
21. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.
22. **Lagja nr. 3**
23. Data e zhvillimit te degjeses 21.08.2018 **ora 10**
24. Vendi I zhvillimit te degjeses: **Pallati I Kultures, kati dyte.**
25. Organizon Procesin N/Kryetaret **Clirim Brisku, Teuta Mucogllava**, Monika Xheblati, Drejtore kabinetit Administratori I lagjes **Klaudio Kumati.**
26. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
27. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Ludi Vrusho**
28. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.

**Aktiviteti nr. 2**

 **Organizimi I degjesave publike me grupet e ineresit**;

1. ***Takimi me perfaqesues te biznesit.***
2. Data e zhvillimit te degjeses 24.08.2018  **ora 10.**
3. Vendi I zhvillimit te degjeses: **Salla e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak.**
4. Organizon Procesin N/Kryetari **Clirim Brisku**, Monika Xheblati, Drejtore kabinetit Administratoret e Njesive Administrative dhe Lagjeve, Drejtoria e te Ardhurave, Drejtoria e Finances.
5. Lista e pjesmarresve : **Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
6. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Ludi Vrusho.**
7. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.
8. **Takim me Komisionin Qytetar** :
9. Data e zhvillimit te degjeses 28.08.2018  **ora 10**
10. Vendi I zhvillimit te degjeses: Salla e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak.
11. Organizon Procesin N/Kryetari \_Teuta Mucogllava, Monika Xheblati, Drejtore kabinetit Administratoret e Njesive Administrative dhe Lagjeve, Drejtoria e Bashkise.
12. Lista e pjesmarresve :\_**Adriatik Mema** Keshilltar I Kryetarit.
13. Mbajtesi I protokollit te mbedhjes **Ludi Vrusho.**
14. Njoftimi ne median locale **Vasilia Cela** , Drejtore B.Nj.M.P.

**Aktiviteti nr. 3**

 **Zhvillim I degjesave publike me komunitetin ne lagjet e qytetit , njesite administrative dhe grupet e ineteresit:**

 Sipas axhendes se lartpermendur do te zhvillohen takimet e degjesave publike me kete rend dite:

1. Prezantim I Draftit te programit buxhetor afatmesem 2019-2021.
2. Situata aktuale, ku jemi? ( te ardhurat, investimet, detyrime te prapambetura).
3. Parashikimi per vitin 2019 , 2020, 2021 ku do te shkojme pas tre viteve ( te ardhurat, shpenzimet, investimet ).
4. Diskutim I hapur me komunitetin dhe grupet e interest.
5. Terheqje mendimi (per nivelin e tarifave, per listen e investimeve te paraqitura etj.).

 **Ngarkohen** : N/kryetaret, Kabineti I Kryetarit Sekretari pergjithshem , Prezantim drafti.

1. Pergatitja e materialit permbedhes te degjesave publike, mendimi I terhequr dhe dergimi I materialit prane Grupit per Menaxhimin Stategjik ,(dr. e finances )

**Ngarkohen** : Mbajtesit e protokollit dhe keshilltaret e kabinetit .

 **Aktiviteti nr. 4 Miratimi I dokumentit te rishikuar te PBA 2019-2021.**

1. Pergatitja e materialit te rishikuar te Programit Buxhetor Afatmesem 2019 -2021, miratimi ne Keshillin Bashkiak brenda 15 shtatorit 2018.
2. Dergimi i materialit ne Ministrine e Financave, brenda 15 shtatorit 2018.

**Ngarkohen** : Grupi per Menaxhimin Stategjik, Luiza Bazaj Dr.Finances .

 **Aktiviteti nr. 5**

**Miratimi I dokumentit perfundimtar te PBA 2019 -2021 dhe projektbuxheti vjetor 2019 .**

1. Dergimi I dokumentit perfundimtar te PBA 2019-2021 dhe projektbuxheti vjetor 2019 per diskutim dhe miratim ne Keshillin Bashkiak. Brenda dates 30 nentor 2018.

 **Ngarkohen** : Grupi per Menaxhimin Stategjik, Luiza Bazaj Dr.Finances .

1. Publikimi I dokumentit te plote te PBA 2019 -2021 dhe projektbuxheti vjetor 2019, perfshire dhe dokumentin shoqerues jo me vone se 31 dhjetori 2018.

**Ngarkohen:** Drejtoria e Burimeve Njerezore , marredhenieve me publikun dhe juridike

Ky plam masash dhe veprimi eshte bere ne perputhje me kerkesat e *Ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore", ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, Ligjin 9936 date 26.06.208 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”.*

 Per masrealizimin e tyre ne afat dhe jo korrekt, Kryetari i Bashkise do te aplikoje masa sipas ligjit.

**KRYETARI I BASHKISE**

**Petrit SINAJ**

 Konc. Luiza Bazaj